|  | Приложение к приказу отдела образования от «31» октября 2025 № 237 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования

на территории Завитинского муниципального округа в

2025/26 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1. | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе в сетевой форме, организованных ГАУ ДПО «АмИРО» | по плану-проспекту ГАУ ДПО «АмИРО» |  | ОО |
| 1.2. | Участие в реализации региональной программы для учителей с высоким и средним дефицитарным уровнем методических и психолого-педагогических компетенций «Урок от А до Я»» | октябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |  | ОО |
| 1.3. | Участие в реализации программы методического сопровождения молодых педагогов и развития наставничества «Лаборатория роста» | в течение учебного года |  | ОО |
| 2. | Профилактика нарушений и сбоев при проведении ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Участие в проводимых обучающих мероприятиях для всех категорий сотрудников, задействованных при проведении ГИА: сотрудников ППЭ (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в (вне-) аудитории) – на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»; экспертов предметных комиссий | ноябрь-декабрь 2025 г. в соответствии с планом графиком ФГБУ «ФЦТ» в соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ» в соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО «АмИРО» |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 2.2. | Переход на отечественное программное обеспечение |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление в РЦОИ сведений о проведении технической проверки, фотоотчета об организации ППЭ на дому для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком прохождения технической готовности ППЭ к проведению экзамена и контроля технической подготовки (не позднее 17.00 дня накануне экзамена) |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 3. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |  |
| Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: утверждение: мест регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; мест расположения ППЭ и распределение между ППЭ участников экзаменов; персональных составов руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ, ассистентов; назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2026 году на территории Завитинского муниципального округа | ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 3.2. | Назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА) | октябрь – ноябрь 2025 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2025/26 учебном году | в течение учебного года |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 4.2. | Организация обучения привлекаемых специалистов: специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в Завитинском муниципальном округе; руководителей ППЭ и организаторов; членов ГЭК; технических специалистов; общественных наблюдателей | в соответствии с планом-графиком |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 4.3. | Участие экспертов региональных предметных комиссий в видео-селекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ» | в соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ» |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 4.4. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» работе с программным обеспечением | февраль-апрель 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 4.5. | Организация мониторинга обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году; сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | ноябрь-декабрь 2025г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 5.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 | в соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2025/26 учебном году; апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне | октябрь 2025 г. октябрь-ноябрь 2025 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 5.4. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки | в соответствии с планом-графиком Рособрнадзора |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.5. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.6. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-май 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; определение состава ассистентов (при необходимости); информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.8. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | ноябрь 2025 г. – май 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.9 | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории» | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 5.10. | Участие в тренировочных экзаменах по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта отдела образования администрации Завитинского муниципального округа, ОО | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.2. | Участие в мероприятиях: |  |  |  |
| 6.2.1. | Совещание по вопросу готовности к проведению итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-2026, организованное Министерством образования и науки Амурской области | ноябрь 2025 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.2. | Региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», сотрудников РЦОИ | по отдельному графику |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.2.3. | Региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования | по отдельному графику |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.4. | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» на территории Завитинского муниципального округа | по отдельному графику |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.2.5. | Семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ (в случае зарегистрированных участников) | по отдельному графику |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.6. | Семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2026 в режиме видео-конференц-связи | по отдельному графику |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.7. | Совещание по вопросам организации и проведения ГИА-2026, организованное Министерством образования и науки Амурской области | январь 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.8. | Региональный семинар-совещание по вопросам организации проведения и готовности к основному периоду ГИА-2026, организованное Министерством образования и науки Амурской области | май 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.2.9. | Региональный семинар-совещание по итогам проведения ГИА-2026 | ноябрь 2025 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 6.4. | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальных сайтах | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/26 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.7. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий, образовательных учреждений, отдела образования администрации Завитинского муниципального округа | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.8. | Издание, распространение информационных и справочных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2026 году» | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.9. | Размещение информации на официальном сайте: о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 1 декабря 2025 года; не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.10. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года на общешкольных родительских собраниях | ноябрь 2025 г., февраль 2026 г., май 2026 г. |  | ОО |
| 6.11 | Обеспечение ознакомления участников ГИА: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями апелляционной комиссии | апрель-сентябрь 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 6.12. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА: обучение кандидатов на общественных наблюдателей за порядком проведения ГИА | март-май 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах ОО | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 8. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период |  | общественные наблюдатели |
| 8.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 8.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ: утверждение приказом ответственного за работу с ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025/26 учебном году | апрель-август 2026 г. |  | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа общественные наблюдатели |
| 9. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 9.1. | Подготовительный этап |  |  |  |
| 9.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2025 году и ранее; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | октябрь-декабрь 2025 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА ОМСУ и служб: отдел в пгт.Новобурейский УФСБ России по Амурской области Райчихинский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» ОМВД России «Завитинское» ГУ МЧС России по Амурской области Администрация Завитинского муниципального округа; ГБУЗ АО «Завитинская больница» ОАО «ДРСК «Амурские электрические сети» ООО «Жилкомсервис» |  | весь период | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.3. | Организация и проведение совещаний: с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР; с организаторами в аудитории, вне аудитории |  | весь период | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов |  | весь период | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.5. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: членов государственной экзаменационной комиссии; работников ППЭ |  | декабрь 2025 г. – январь 2026 г. февраль-май 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.6. | Определение: мест регистрации для участия в ГИА; мест расположения ППЭ; мест подачи апелляций |  | до 1 ноября 2025 г., февраль-март 2026 г., апрель 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.7. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях Завитинского муниципального округа |  | в соответствии с планом- графиком Рособрнадзора декабрь 2025 г. ноябрь 2025 г. – январь 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 9.1.8. | Проведение для обучающихся 11 классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Завитинского муниципального округа |  | в соответствии с планом- графиком Рособрнадзора ноябрь 2025 г. октябрь - ноябрь 2025 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 9.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; об ОО, выпускниках текущего года; о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; об участниках проведения итогового сочинения (изложения); об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) |  | по графику ФЦТ | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 9.1.10. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) |  | февраль – апрель 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.11 | Утверждение порядка и схем (списка): организации видеонаблюдения в ППЭ; участников ГИА; доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; распределения членов ГЭК по ППЭ; распределения по ППЭ участников по каждому предмету |  | апрель 2026 г. апрель 2026 г. апрель 2026 г. май 2026 г. май 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.1.12 | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА |  | февраль, апрель- май, август 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа ОО |
| 9.1.13 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ |  | февраль, апрель, май, август 2026 год | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.2. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  |  |  |
| 9.2.1. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов |  | март - июнь 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.2.2. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | март – сентябрь 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.2.3. | Сбор сведений: об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей |  | весь период | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.2.4. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА |  | весь период | члены ГЭК общественные наблюдатели |
| 9.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |  |
| 9.3.1. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА |  | июль 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.3.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2026 |  | до 01.09.2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |
| 9.3.3. | Организация и проведение совещаний по результатам участия Завитинского муниципального округа в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году |  | сентябрь-октябрь 2026 г. | отдел образования администрации Завитинского муниципального округа |